## Sheet1
Nivel | 1 | 2 | 3
1 | ORDER TRACKER
1.1 | ADM Y GESTION
1.1.1 |  | Minutas de reunion
1.1.2 |  | Reportes de avance
1.1.3 |  | Plan de proyecto
1.1.4 |  | Backlog
1.1.5 |  | Gestión de riesgos
1.1.6 |  | Registro de interesados
1.1.7 |  | Bug tracking (detalle, tiempo, estado)
1.1.8 |  | Carga de horas (registro de trabajo interno)
1.2 | DESARROLLO
1.2.1 |  | BASE DE DATOS (MySQL)
1.2.1.1 |  | Modelado Entidades y Relaciones
1.2.1.2 |  | Pasaje a tablas
1.2.1.3 |  | Constraints + Indices adicionales
1.2.2 |  | BACKEND
1.2.2.1 |  | API REST
1.2.2.2 |  | ABM marcas
1.2.2.3 |  | ABM items
1.2.2.4 |  | ABM clientes
1.2.2.5 |  | ABM vendedores
1.2.2.6 |  | ABM usuarios
1.2.2.7 |  | ABM descuentos + opciones para personalizarlos
1.2.2.8 |  | Envío de mail con código QR para clientes
1.2.2.9 |  | Envío de notificación push a vendedores al alterar clientes (nuevos o movidos)
1.2.2.10 |  | Envío de notificación push a vendedores al llegar a stock cero en un producto
1.2.2.11 |  | Envío de notificación push a vendedores por nuevos descuentos
1.2.2.12 |  | Testing, puesta a punto de ambiente
1.2.3 |  | FRONTEND WEB
1.2.3.1 |  | ABM marcas
1.2.3.2 |  | ABM productos
1.2.3.3 |  | ABM clientes
1.2.3.4 |  | ABM vendedores
1.2.3.5 |  | ABM usuarios
1.2.3.6 |  | Asignación de cada clientes a vendedores
1.2.3.7 |  | Mover clientes entre vendedores (con opción masiva)
1.2.3.8 |  | Consulta pedidos (detalle, cantidades, totales)
1.2.3.9 |  | Modificar estado de pedidos
1.2.3.10 |  | Visualizacion por mapa de clientes
1.2.3.11 |  | Testing, puesta a punto de ambiente
1.2.4 |  | FRONTEND MOBILE (Android)
1.2.4.1 |  | ABM Pedido
1.2.4.2 |  | Consulta pedidos antiguos (ver detalle y estado del pedido)
1.2.4.3 |  | Listado del dia (agenda)
1.2.4.4 |  | Listado fuera de ruta (todos los clientes)
1.2.4.5 |  | Buscador para fuera de ruta (por nombre, apellido, calle, etc)
1.2.4.6 |  | Visualizacion por mapa de ruta y clientes del dia
1.2.4.7 |  | Navegacion por items y marcas (con imagen de productos y datos)
1.2.4.8 |  | Seleccion de items para agregar al pedido
1.2.4.9 |  | Resumen del pedido con precios individuales y totales con opcion de modificación
1.2.4.10 |  | Opcion de repetir el último pedido de realizado (template del nuevo pedido)
1.2.4.11 |  | Lectura de código QR en el cliente para validación
1.2.4.12 |  | Semaforo indicador del estado de visita a clientes
1.2.4.13 |  | Recepción de notificaciones push
1.2.4.14 |  | Reporte "Clientes atendidos en el día"
1.2.4.15 |  | Reporte "Clientes atendidos fuera de ruta"
1.2.4.16 |  | Reporte "Bultos vendidos"
1.2.4.17 |  | Reporte "Dinero vendido"
1.2.4.18 |  | Testing, puesta a punto de ambiente