## Riesgos
Planilla de Riesgos
Nombre del proyecto: Order Tracker
Cliente: FIUBA-TPD2
Fecha actualización: 27-03-2016
# ID | Descripción del riesgo | Sprints Afectados | Probabilidad | Impacto | Exposición | Tipo | Plan de respuesta / mitigación | Umbral | Plan de contingencia | Responsable | Estado | Notas adicionales
1 | Imposibilidad de reunión de trabajo | -TODOS- | Media | Alto | Media | Interno | Reserva de día y horario para reunión |  |  | Guido Laghi | Abierto
2 | Pérdida de 1 o más desarrolladores | -TODOS- | Baja | Alto | Media | Interno | Consulta frecuente de disponibilidad y dedicación |  |  | Guido Laghi | Abierto
3 | Días ausencia de desarrolladores | -TODOS- | Media | Alto | Media | Interno | Consulta frecuente de disponibilidad y trabajo pendiente |  |  | Guido Laghi | Abierto
4 | Problemas con propio hardware | -TODOS- | Baja | Media | Media | Interno |  |  |  |  | Abierto
5 | Falta de diseñadores UI en el equipo | -TODOS- | Media | Media | Media | Interno | Antes de avanzar, consultar los detalles sobre la UI |  |  |  | Abierto
6 | Cambio de persona que reprentanta al cliente | -TODOS- | Alta | Media | Media | Externo |  |  |  |  | Abierto
7 | Cambio de tecnología | -TODOS- | Baja | Alto | Media | Externo | Asegurarse en todo momento que la tecnologia elegida es la adecuada para el proyecto |  |  | Guido Laghi | Abierto
8 | Retraso en las especificaciones | -TODOS- | Baja | Alto | Media | Interno | Estar en contacto permanente con el cliente para que este al día |  |  | Guido Laghi | Abierto
9 | Cambios de requirimientos con posible incremento | -TODOS- | Media | Media | Media | Externo | Asegurarse que los requerimientos indicados son los que corresponden |  |  | Guido Laghi | Abierto
10 | Subestimación del tamaño del proyecto | -TODOS- | Media | Alto | Media | Interno | Seguimiento y control permanente para no tener sorpresas |  |  | Guido Laghi | Abierto

## Definiciones
Descripción de la tabla de riesgos
#ID | Codigo de identificación
Descripción del riesgo | Texto indicando la descripción del riesgo encontrado
Sprints Afectados | Cuales son los sprints que pueden llegar a ser afectados por el riesgo
Probabilidad | Estimación de que ocurra el riesgo (bajo, medio, alto)
Impacto | Que impacto tiene sobre el proyecto (bajo, medio, alto)
Exposición | Nivel del riego para el proyecto (probabilidad x impacto)
Tipo | Si es externo o interno.
Plan de respuesta / mitigación | Acción preventiva para minimizar la ocurrencia del riesgo. Indicar horas si aplica.
Umbral | Alcanzado este punto limite se aplica el plan de contigencia
Plan de contingencia | Plan de acción que se lleva a cabo si el riesgo ocurre. Indicar horas si aplica.
Responsable | Persona encargada y responsable de hacer el seguimiento
Estado | Riego "abierto" o "cerrado"
Notas adicionales | Cualquier nota o comentario importante que se quiera agregar
Tabla de Exposición = Relación Probabilidad x Impacto
CUADRO DE AMENAZA
Impacto
|  | Bajo | Medio | Alto | Exposicion
Probabilidad | Alto (71 a 90%) |  |  |  | Baja
| Medio (31 a 70%) |  |  |  | Media
| Bajo (5 a 30%) |  |  |  | Alta
Impacto
|  | Bajo | Medio | Alto
Probabilidad | Alto
Medio
Bajo